## Tong_quan
BÁO CÁO PHÂN TÍCH KHẢ THI — CHAT BOX HỖ TRỢ VISA (TRANG HOME)
Top Visa — Vs-Landing-Page ¦ Cập nhật: 2026-08-28 ¦ Phiên bản 1.3 — đã chốt theo toàn bộ câu trả lời PM, tách 2 đợt release
Hiện trạng hệ thống | Static site HTML/CSS/JS thuần (không framework), hosting Cloudflare Pages/Workers, backend là 1 Cloudflare Worker (worker.js) hiện chỉ phục vụ file tĩnh + 1 cron job thông báo. Database Supabase Postgres Free, RLS bật toàn bộ. Đã có sẵn dữ liệu Visa theo quốc gia (phí, thời gian xét duyệt, checklist) trong bảng danh_muc_nuoc, và FAQ tĩnh dùng cho SEO (JSON-LD FAQPage). index.html hiện CHƯA có cơ chế đa ngôn ngữ nào.
PM đã xác nhận (xem sheet Can_xac_nhan) | Traffic ~50-100 lượt/ngày (site mới). Ngân sách CHỈ Free. Cần trả lời tự động, thông tin khách để lại cần hiện ở trang admin. Cloudflare Workers đang gói Free. Cần hỗ trợ thêm tiếng Anh ngay từ đầu. Cần màn hình admin xem/xoá từng chat của khách. Ngôn ngữ Việt/Anh áp dụng cho TOÀN BỘ landing page (mặc định Việt). Nội dung động (bài viết/giá/thông tin quốc gia) cũng cần bản tiếng Anh do admin tự nhập.
Phân chia Release (MỚI, bản 1.3) | PM xác nhận (nguyên văn): "Hãy đối ứng phần chatbot thật trước. Chuyển ngôn ngữ đối ứng sau." -> RELEASE 1 = toàn bộ Chat Box (nút bấm nhanh + AI song ngữ + lưu lead + chat_logs + tab admin "Quản lý Chat"), triển khai ngay. RELEASE 2 = chuyển ngữ toàn site (nội dung tĩnh + nội dung động), triển khai sau khi Release 1 ổn định.
Phương án chốt (Release 1) | Giải pháp hợp nhất: nút bấm nhanh song ngữ Việt/Anh (0đ, tức thời) + ô hỏi tự do dùng Cloudflare Workers AI (free tier 10.000 neuron/ngày) có ground dữ liệu Visa thật, trả lời được cả tiếng Việt và tiếng Anh. Khi khách để lại tên/SĐT -> ghi vào leads (nguồn "Từ Chatbot") hiện ở admin như lead thường, ĐỒNG THỜI lưu toàn bộ hội thoại vào bảng mới chat_logs để admin xem lại/xoá qua tab "Quản lý Chat" mới.
Phương án chốt (Release 2) | Toggle Việt/Anh cho toàn bộ nội dung TĨNH trên index.html (mặc định Việt) + thêm cột song ngữ (_en) cho 3 bảng nội dung ĐỘNG (posts, dich_vu_gia, danh_muc_nuoc) kèm form nhập song ngữ trong admin.html. JSON-LD FAQ (SEO) giữ nguyên tiếng Việt theo khuyến nghị Claude (xem sheet De_xuat_Roadmap).
Chi phí dự kiến | 0đ/tháng vận hành ở CẢ 2 ĐỢT RELEASE (không thêm dịch vụ trả phí nào), với điều kiện giữ tài khoản Cloudflare ở gói Free. Phần tăng thêm chủ yếu là CÔNG SỨC/THỜI GIAN, không phải chi phí dịch vụ.
Thời gian dự kiến | Release 1 (Chat Box): ~2-2.5 tuần làm việc ngoài giờ. Release 2 (chuyển ngữ toàn site): ~1.5-2 tuần, làm sau khi Release 1 ổn định. Tổng cộng ~3.5-4.5 tuần nếu làm nối tiếp.
Rủi ro lớn nhất | (1) AI trả lời sai/bịa thông tin Visa -> bắt buộc ground bằng dữ liệu Supabase thật. (2) Chuyển ngữ toàn site (Release 2) tốn công hơn dự kiến, dễ sót nội dung khi cập nhật sau này. (3, mới) Nội dung động thiếu bản tiếng Anh nếu admin chưa kịp nhập -> cần cơ chế fallback rõ ràng.

## Phan_tich_chi_phi
SO SÁNH 4 PHƯƠNG ÁN CHI PHÍ (giá tham khảo trang chính thức, kiểm tra 2026-08-28)
PM xác nhận ngân sách CHỈ chấp nhận Free (sheet Can_xac_nhan) -> chỉ chọn trong nhóm hoàn toàn miễn phí (cột cuối). Bảng chat_logs, tab admin và chuyển ngữ toàn site KHÔNG phát sinh thêm chi phí dịch vụ.
Phương án | Chi phí ban đầu | Chi phí vận hành/tháng (ước tính) | Giới hạn gói Free | Kết luận (theo ngân sách PM đã xác nhận: chỉ Free)
① AI API trả phí trực tiếp (OpenAI / Google Gemini) | 0đ | OpenAI model rẻ nhất: khoảng $0,20/1M token input, $1,20/1M token output. Gemini Flash-Lite: khoảng $0,30/1M input, $2,50/1M output. | Không có gói free vĩnh viễn, trả theo lượng dùng thực tế | Đã loại (vượt ngân sách)
② AI miễn phí — ĐÃ CHỌN Cloudflare Workers AI | 0đ | 0đ trong hạn mức free. Workers AI: 10.000 neuron/ngày miễn phí, đủ hàng nghìn lượt hỏi ngắn/ngày với model nhẹ (Llama 3.2 1B, IBM Granite Micro). Với traffic PM cung cấp (50-100/ngày), ước tính dùng dưới 50% hạn mức. | Workers AI: 10.000 neuron/ngày (reset UTC). Đủ dùng ở quy mô hiện tại. | Chọn — trong ngân sách Free, cùng hạ tầng Cloudflare đang dùng
③ Chatbot có sẵn (Tawk.to, Crisp, Messenger/Zalo OA) | 0đ | Live chat cơ bản (người thật trả lời) miễn phí. AI tự động trả lời theo Knowledge Base có phí, ví dụ Tawk.to "AI Assist" từ $29/tháng (~700.000đ). | Bản free chỉ là khung chat + người thật trả lời, không có AI tự động | Đã loại — PM cần trả lời tự động, phần AI tự động của nhóm này lại tính phí
④ Nút bấm nhanh — ĐÃ CHỌN (lớp bổ trợ) (rule-based, không AI) | 0đ (chỉ tốn công soạn kịch bản) | 0đ | Không giới hạn (không phụ thuộc bên thứ 3) | Chọn — dùng song song với ② cho câu hỏi phổ biến nhất, giảm phụ thuộc AI
KIỂM TRA QUOTA FREE CÓ ĐỦ DÙNG KHÔNG (traffic PM cung cấp: 50-100 lượt/ngày)
Bước tính | Ước tính
Traffic/ngày | 50-100 lượt (PM cung cấp)
Tỷ lệ khách mở Chat Box (tham khảo ngành, cần theo dõi thực tế sau ra mắt) | ~10-20% -> 5-20 phiên chat/ngày
Số lượt hỏi AI/phiên (sau khi trừ phần nút bấm nhanh không tốn AI) | ~3-5 lượt/phiên -> 15-100 lượt gọi AI/ngày
Neuron tiêu tốn/lượt (model nhẹ Llama 3.2 1B, ngữ cảnh ngắn) | Vài trăm neuron/lượt
Tổng ước tính/ngày | Vài nghìn neuron/ngày, dưới 50% hạn mức 10.000 neuron/ngày

## De_xuat_Roadmap
GIẢI PHÁP HỢP NHẤT ĐÃ CHỐT (bản 1.3) — CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI THEO 2 ĐỢT RELEASE
# | Release | Bước triển khai | Ưu tiên
1 | R1 | Soạn nội dung nút bấm nhanh song ngữ Việt/Anh (đồng bộ FAQ tĩnh + dich_vu_gia) | Cao
2 | R1 | Xây dựng widget Chat Box (nút bấm nhanh + ô hỏi tự do), gắn vào index.html, không đè nút Zalo/hotline | Cao
3 | R1 | Thêm route /api/chat vào worker.js, kết nối Cloudflare Workers AI, đọc dữ liệu Visa thật qua service role | Cao
4 | R1 | Thêm logic nhận diện thông tin liên hệ trong chat -> insert leads (nguon='Từ Chatbot') + ghi mọi lượt hỏi/đáp vào chat_logs | Cao
5 | R1 | Sửa filter trong worker.js (nguon in Từ Web / Từ Chatbot) để lead chatbot lên thông báo admin | Cao
6 | R1 | Thêm tab "Quản lý Chat" trong admin.html (danh sách + xem chi tiết + xoá record, theo 10_Chuan_Dialog_Chung.md) | Cao
7 | R1 | Thêm cơ chế fallback khi hết quota AI free (tin nhắn mời gọi hotline, không lỗi/không phát sinh phí) | Trung bình
8 | R1 | Test kỹ câu hỏi tiếng Anh trong chat (bám sát thuật ngữ Visa, không dịch sai) + test trên 3 thiết bị | Cao
9 | R1 | Test AI trả lời tiếng Việt bám sát dữ liệu thật, không bịa thông tin phí/hồ sơ | Cao
10 | R2 | Rà soát toàn bộ index.html, lập danh sách chuỗi text tĩnh cần dịch, xây cơ chế i18n + nút toggle | Cao
11 | R2 | Dịch nội dung tĩnh sang tiếng Anh + test toggle trên 3 thiết bị (không sót nội dung, không vỡ layout) | Cao
12 | R2 | Migration thêm cột _en cho posts/dich_vu_gia/danh_muc_nuoc + cập nhật admin.html để PM nhập song ngữ + fallback tiếng Việt khi chưa nhập _en | Cao
13 | R2 | Tuỳ chọn: thống kê câu hỏi thường gặp từ chat_logs để cải thiện nội dung | Thấp
THÀNH PHẦN GIẢI PHÁP THEO RELEASE & MỞ RỘNG SAU NÀY (CHƯA CẦN NGAY)
Hạng mục |  | Mô tả | Trạng thái
Nút bấm nhanh song ngữ |  | Trả lời tức thời cho ~6-8 câu hỏi phổ biến nhất, đồng bộ FAQ tĩnh + dich_vu_gia. 0 chi phí, 0 rủi ro sai lệch. | Release 1
AI tự do (Cloudflare Workers AI) |  | Ground bằng dữ liệu Visa thật, trả lời cả tiếng Việt và tiếng Anh, luôn kèm CTA hotline/Zalo khi không chắc. | Release 1
Ghi lead tự động vào admin |  | Khi khách để lại tên/SĐT -> insert leads (nguon='Từ Chatbot') -> tự lên thông báo/Web Push admin.html có sẵn. | Release 1
chat_logs + tab "Quản lý Chat" (bắt buộc) |  | Lưu toàn bộ hội thoại; admin xem lại + xoá từng record theo yêu cầu PM. | Release 1 — bắt buộc
Chuyển ngữ toàn site Việt/Anh — nội dung tĩnh |  | Toggle mặc định Việt, chuyển hẳn tiếng Anh cho toàn bộ nội dung tĩnh trên landing page (nav/hero/section/FAQ/form/footer). | Release 2 — bắt buộc, hạng mục tốn công nhất
Cột song ngữ cho nội dung động (MỚI, bản 1.3) |  | Thêm cột _en cho posts/dich_vu_gia/danh_muc_nuoc + form nhập song ngữ trong admin.html; fallback tiếng Việt nếu admin chưa nhập _en. | Release 2 — bắt buộc (PM xác nhận bổ sung)
JSON-LD FAQ (SEO) — khuyến nghị Claude (MỚI, bản 1.3) |  | Giữ nguyên JSON-LD FAQPage tiếng Việt, không sinh thêm bản tiếng Anh — vì toggle là client-side cùng 1 URL, không có hreflang, JSON-LD tiếng Anh không mang lại lợi ích SEO rõ rệt. | Đã quyết định — không cần code thêm
Nâng cấp trả phí (Workers Paid / Gemini trả phí) |  | Chỉ cân nhắc nếu traffic tăng mạnh vượt xa 50-100/ngày và cần chất lượng cao hơn. Cần PM duyệt lại ngân sách trước. | Mở rộng sau này
Thống kê câu hỏi thường gặp từ chat_logs |  | Phục vụ cải thiện nội dung landing page/FAQ định kỳ. | Mở rộng sau này
SEO đa ngôn ngữ thật sự (URL riêng /en/ + hreflang) |  | Chỉ cần nếu PM muốn Google lập chỉ mục riêng nội dung tiếng Anh — kiến trúc khác hẳn, dự án riêng lớn hơn nhiều. | Mở rộng sau này
Tiếng Nhật |  | PM mới xác nhận cần tiếng Anh, chưa nhắc tiếng Nhật. | Chưa cần — chờ PM xác nhận nếu có nhu cầu
Chuyển tiếp nhân viên thật (real-time) |  | PM xác nhận trả lời tự động là đủ, chỉ cần lead hiện ở admin để gọi lại sau. | Không cần theo câu trả lời hiện tại

## Rui_ro_Ra_soat
RÀ SOÁT: RỦI RO / ĐIỂM MƠ HỒ / EDGE CASE (bản 1.3)
# | Vấn đề | Loại | Impact | Đề xuất xử lý
1 | AI có thể trả lời sai lệch thông tin phí/hồ sơ/thời gian xét duyệt Visa | Risk | Cao | Bắt buộc RAG từ dữ liệu thật + luôn kèm câu miễn trừ trách nhiệm + CTA xác nhận qua hotline; giữ nút bấm nhanh cho câu hỏi phổ biến nhất
2 | AI trả lời tiếng Anh có thể dịch không tự nhiên/sai thuật ngữ Visa (dữ liệu gốc tiếng Việt) | Risk | Trung bình | Chuẩn bị sẵn bản dịch tay cho nút bấm nhanh; test kỹ câu hỏi tiếng Anh tự do trước khi ra mắt
3 | Traffic tăng đột biến (chạy quảng cáo) có thể vượt free tier AI trong ngày — PM xác nhận không có ngân sách dự phòng | Risk | Trung bình | Rate limit theo IP/phiên; giữ Cloudflare gói Free (không gắn thẻ thanh toán) để hết quota chỉ báo lỗi, không phát sinh phí; Worker trả fallback mời gọi hotline
4 | Widget chat có thể che khuất nút Zalo/hotline nổi có sẵn trên mobile | Edge case | Trung bình | Thiết kế vị trí chồng dọc theo cột phải, test kỹ trên mobile trước khi lên production
5 | Nội dung chatbot có thể mâu thuẫn với FAQ tĩnh dùng cho SEO (JSON-LD FAQPage) | Edge case | Trung bình | Dùng chung 1 nguồn dữ liệu, review định kỳ giữa 2 nơi
6 | Chuyển ngữ toàn site (Release 2) tốn nhiều công hơn dự kiến ban đầu, dễ sót nội dung khi cập nhật sau này (index.html hiện chưa có cơ chế i18n) | Risk | Cao | Xây từ điển chuỗi tập trung 1 nơi (dễ rà soát); tách Release 2 riêng giúp giảm áp lực, có thời gian rà soát kỹ hơn thay vì làm cùng lúc với Chat Box
7 | chat_logs lưu thông tin cá nhân của khách (tên/SĐT/email) — cần kiểm soát quyền xem/xoá chặt | Risk | Trung bình | RLS chỉ authenticated (admin) đọc/xoá; nút xoá trong admin có hộp thoại xác nhận theo convention 10_Chuan_Dialog_Chung.md
8 | (Đã giải quyết ở bản 1.3) 3 điểm PM cần xác nhận thêm ở bản 1.2: nội dung động có cần bản Anh không, JSON-LD FAQ xử lý thế nào, có tách release phần chuyển ngữ không | Gap | Đã đóng | Đã có quyết định — xem sheet Can_xac_nhan mục "Điểm PM đã xác nhận thêm (bản 1.3)": (a) nội dung động cũng cần bản Anh, (b) JSON-LD giữ tiếng Việt, (c) tách 2 đợt release
9 | Nội dung động (bài viết/giá/thông tin quốc gia) có thể thiếu bản tiếng Anh nếu admin chưa kịp nhập, gây trải nghiệm không đồng nhất | Edge case | Trung bình | Fallback hiển thị bản tiếng Việt kèm nhãn nhận biết; admin.html nên nhắc/đếm số bản ghi còn thiếu _en
10 | Giá AI API (OpenAI/Gemini/Cloudflare) thay đổi theo thời gian | Risk | Thấp | Số liệu lấy từ trang giá chính thức ngày 2026-08-28 — kiểm tra lại trước khi ký ngân sách chính thức

## Can_xac_nhan
THÔNG TIN PM ĐÃ XÁC NHẬN (2026-08-28) VÀ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG
# | Thông tin cần PM xác nhận | Vì sao cần | Trả lời PM | Quyết định áp dụng vào thiết kế
1 | Lưu lượng truy cập thực tế/tháng (Google Analytics hoặc số liệu tương đương) | Chưa có số liệu traffic thật, chi phí AI ở sheet Phan_tich_chi_phi mới là ước tính theo quy mô nhỏ giả định | Trang web mới nên lượng truy cập hạn chế. Khoảng 50-100/ ngày. | Dùng số này để tính quota AI (sheet Phan_tich_chi_phi) — kết luận: quota free đủ dùng, không cần trì hoãn phần AI
2 | Ngân sách tối đa PM chấp nhận chi cho AI mỗi tháng | Quyết định chọn "chỉ free tier" hay "cho phép trả thêm khi cần" | Chỉ chọn free | Loại bỏ mọi phương án phát sinh phí; bắt buộc có cơ chế fallback khi hết quota free
3 | Chatbot cần trả lời hoàn toàn tự động hay bắt buộc có chuyển tiếp nhân viên thật ngay từ đầu | Ảnh hưởng có cần tích hợp phương án chuyển tiếp sớm hơn dự kiến không | Trả lời tự động. Khi có thông tin người hỏi sẽ trả kết quả về trang admin biết là được. | Không xây chuyển tiếp nhân viên real-time; khi khách để lại tên/SĐT -> ghi vào leads (nguon='Từ Chatbot') để hiện ở admin.html như lead thường
4 | Cloudflare Workers hiện đang ở gói Free hay đã lên gói Paid | Ảnh hưởng hạn mức thực tế của Workers AI và khả năng chạy route mới song song với cron job đang có | Cloudflare workers đang gói free | Xác nhận Workers AI free tier (10.000 neuron/ngày) áp dụng được ngay, không cần nâng cấp Paid
5 | Có cần hỗ trợ tiếng Anh/Nhật ngay ở bản đầu hay chỉ tiếng Việt trước | Ảnh hưởng lựa chọn kiến trúc ngay từ đầu | Có tiếng Anh. | Đưa tiếng Anh vào scope ngay (chi tiết phạm vi xem câu 7 bên dưới)
6 | Tên nguồn lead mới đặt là 'Từ Chatbot' có đúng ý PM không | Nếu PM muốn gộp chung vào 'Từ Web' thì bước sửa filter trong worker.js có thể bỏ qua, đơn giản hơn | Đặt tên từ Chatbot. Đồng thời phần admin cho quản lý được nội dung chat của từng user. (Có chức năng xóa từng record chat mong muốn) | Giữ tên 'Từ Chatbot'. BỔ SUNG yêu cầu mới: bảng chat_logs (bắt buộc) + tab 'Quản lý Chat' trong admin.html có chức năng xoá từng record — đã cập nhật toàn bộ báo cáo
7 | Yêu cầu tiếng Anh áp dụng cho riêng Chat Box hay cho toàn bộ landing page | Ảnh hưởng phạm vi công việc và độ phức tạp kỹ thuật | Trên hệ thống thêm đối ứng ngôn ngữ Anh / Việt. (Default là tiếng Việt). Khi click chọn ngôn ngữ Anh chuyển toàn site là tiếng Anh. | Áp dụng TOÀN SITE (không chỉ Chat Box) — thay đổi lớn so với giả định ban đầu, đã cập nhật độ phức tạp/thời gian toàn báo cáo
8 | Nội dung do admin tự nhập (bài viết posts, giá dich_vu_gia, checklist/ghi chú danh_muc_nuoc) có cần bản tiếng Anh không | Ảnh hưởng có cần thêm cột DB + form nhập song ngữ trong admin.html hay không | PM xác nhận: có, nội dung động cũng cần dịch tiếng Anh, admin sẽ tự nhập trực tiếp (không dùng AI tự dịch nội dung nghiệp vụ) | Thêm cột _en cho posts/dich_vu_gia/danh_muc_nuoc + form nhập song ngữ trong admin.html — thuộc RELEASE 2
9 | FAQ dùng cho SEO (JSON-LD FAQPage) khi khách chuyển sang tiếng Anh — xử lý thế nào | Ảnh hưởng cách Google hiển thị rich snippet — cần quyết định trước khi code phần FAQ song ngữ | PM nhờ Claude phân tích và đề xuất hướng xử lý (không tự chọn phương án) | Khuyến nghị: giữ nguyên JSON-LD tiếng Việt, không sinh thêm bản tiếng Anh (toggle là client-side cùng 1 URL, không hreflang -> JSON-LD Anh không có lợi ích SEO rõ rệt) — xem sheet De_xuat_Roadmap
10 | Có tách phần "chuyển ngữ toàn site" thành 1 đợt release riêng hay bắt buộc ra mắt cùng lúc với Chat Box | Ảnh hưởng trực tiếp timeline — tách riêng giúp PM thấy phần chatbot chạy thật sớm hơn | Hãy đối ứng phần chatbot thật trước. Chuyển ngôn ngữ đối ứng sau. | TÁCH 2 ĐỢT RELEASE: Release 1 = Chat Box (Việt + Anh trong chatbot) triển khai ngay; Release 2 = chuyển ngữ toàn site (tĩnh + động) triển khai sau
Bản 1.3: toàn bộ điểm PM cần xác nhận thêm ở bản 1.2 đã có câu trả lời (dòng #8-10 ở trên) — không còn điểm nào đang chờ PM trả lời.