## Mục lục
🛂 DỰ ÁN TOP VISA – LANDING PAGE
Bộ tài liệu dự án ¦ Cập nhật: 2026-07-18 ¦ Người phụ trách: NguyenNC ¦ Rebrand: Visa Đà Nẵng → Top Visa (nguồn: 03_Information/Information.md)
Danh sách sheet
# | Sheet | Nội dung
1 | 01_Yêu cầu | Phân tích yêu cầu: mục tiêu, persona, phạm vi, yêu cầu chức năng/phi chức năng, rủi ro
2 | 02_Sitemap & Flow | Cấu trúc website, luồng người dùng (khách + admin), luồng dữ liệu
3 | 03_Wireframe | Bố cục từng section theo Desktop / Tablet / Mobile
4 | 04_Design System | Bảng màu (có ô màu minh họa), font, khoảng cách, component
5 | 05_Kế hoạch | 6 phase, checklist nghiệm thu, 14 test case
6 | 06_Công nghệ | So sánh 4 phương án, lý do chọn HTML tĩnh + Supabase
7 | 07_Deploy | Hướng dẫn Supabase, Cloudflare Pages, domain, backup, test hệ thống, xử lý lỗi
8 | 08_Bàn giao Claude Code | Tech stack, cấu trúc file, quy ước code, việc còn lại — dùng khi phát triển tiếp bằng Claude Code
Chú thích màu dùng trong file
Màu | Ý nghĩa
Đỏ | Ưu tiên/Impact CAO – cần xử lý trước
Vàng | Ưu tiên/Impact TRUNG BÌNH
Xám | Ưu tiên/Impact THẤP
Xanh lá | Đã hoàn thành
Lưu ý: sơ đồ trực quan (Mermaid) và wireframe ASCII chi tiết vẫn xem tốt nhất trong các file .md tại folder 01_Docs.

## 01_Yêu cầu
01. PHÂN TÍCH YÊU CẦU (要件定義書)
Landing Page dịch vụ Visa đa quốc gia – Mục tiêu: Lead Generation ¦ Ver 1.0 ¦ 2026-07-10
1. Mục tiêu (theo độ ưu tiên)
ID | Mục tiêu | Chỉ số đo (KPI gợi ý) | Ưu tiên
G1 | Thu thập lead qua form đăng ký tư vấn | Số form gửi/tháng | Cao
G2 | Tạo sự tin tưởng (đánh giá, cam kết, FAQ) | Tỷ lệ cuộn tới section review | Cao
G3 | Liên hệ nhanh (Zalo, Facebook, gọi điện) | Số click nút liên hệ | Cao
G4 | Giới thiệu dịch vụ rõ ràng, dễ hiểu | Time-on-page | Trung bình
G5 | Mở rộng tương lai (blog, thêm quốc gia) | – | Trung bình
2. Đối tượng người dùng (Persona)
Persona | Mô tả | Nhu cầu | Thiết bị chính
P1: Người đi du lịch | 25–45 tuổi, lần đầu xin visa | Nhanh, rõ giá, ít thủ tục | Mobile (70%+)
P2: Người đi công tác | Nhân viên công ty, cần gấp | Uy tín, xử lý nhanh, hóa đơn | PC + Mobile
P3: Gia đình/thăm thân | Ít rành công nghệ | Tư vấn tận tình qua điện thoại/Zalo | Mobile
Admin | Chủ dịch vụ (không biết code) | Xem lead, xuất Excel, đăng bài | PC
3. Phạm vi (Scope)
ID | Hạng mục | Mô tả | Trong/Ngoài
F1 | Landing page 1 trang | Banner, dịch vụ, lợi ích, quy trình, đánh giá, FAQ, form, footer | Trong
F2 | Form đăng ký tư vấn | Họ tên*, SĐT*, Quốc gia (dropdown), Ghi chú → lưu Supabase | Trong
F3 | Liên hệ nhanh | Nút nổi: Gọi điện, Zalo, Facebook + QR Zalo | Trong
F4 | Trang admin đơn giản | Xem/xuất CSV lead; thêm/sửa/xóa bài viết, danh mục | Trong
F5 | Responsive | PC / Tablet / Mobile | Trong
O1 | Thanh toán online | Giai đoạn sau | Ngoài
O2 | Tra cứu tình trạng hồ sơ | Cần backend lớn hơn | Ngoài
O3 | Đa ngôn ngữ (EN/JP) | Cấu trúc đã chừa sẵn, làm sau | Ngoài
O4 | SEO nâng cao / Blog đầy đủ | Phase mở rộng | Ngoài
4. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)
ID | Yêu cầu | Mô tả chi tiết | Ưu tiên
FR-01 | Banner | Tiêu đề, mô tả ngắn, CTA cuộn tới form | Cao
FR-02 | Danh sách dịch vụ visa | Card theo quốc gia (cờ, tên, mô tả, giá từ, nút tư vấn) | Cao
FR-03 | Lợi ích | 4–6 điểm mạnh kèm icon | Cao
FR-04 | Quy trình 4 bước | Tư vấn → Hồ sơ → Nộp → Nhận kết quả | Trung bình
FR-05 | Đánh giá khách hàng | Grid 3–6 review | Trung bình
FR-06 | FAQ | Accordion mở/đóng, 6–8 câu hỏi | Trung bình
FR-07 | Form đăng ký | Validate: tên ≥2 ký tự, SĐT VN hợp lệ; quốc gia dropdown | Cao
FR-08 | Lưu lead | Ghi vào Supabase (bảng leads); thông báo thành công | Cao
FR-09 | Nút liên hệ nổi | Gọi (tel:), Zalo (zalo.me), Facebook | Cao
FR-10 | Admin: đăng nhập | Supabase Auth (email + password) | Cao
FR-11 | Admin: xem lead | Danh sách, lọc, đổi trạng thái (Mới/Đã gọi/Chốt/Hủy) | Cao
FR-12 | Admin: xuất CSV | Tải danh sách lead mở bằng Excel | Cao
FR-13 | Admin: quản lý bài viết | Thêm/sửa/xóa bài (tiêu đề, danh mục, nội dung, ảnh URL) | Trung bình
FR-14 | Admin: quản lý danh mục | Thêm/xóa danh mục bài viết | Thấp
5. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)
ID | Yêu cầu | Tiêu chí
NFR-01 | Tốc độ tải | < 3 giây trên 4G; ảnh nén; không framework nặng
NFR-02 | Responsive | Mobile <768px, Tablet 768–1023px, Desktop ≥1024px
NFR-03 | Chi phí | 0đ giai đoạn đầu (Cloudflare Pages + Supabase Free)
NFR-04 | Bảo mật | Lead chỉ đọc sau đăng nhập (RLS); form public chỉ INSERT
NFR-05 | Dễ bảo trì | Người không code sửa được nội dung theo hướng dẫn
NFR-06 | Trình duyệt | Chrome, Safari, Edge, trình duyệt trong app Zalo/Facebook
NFR-07 | Accessibility | Contrast WCAG AA, font ≥16px mobile, touch ≥44px
⚠ 6. Rà soát: Điểm mơ hồ / Edge case / Rủi ro
# | Vấn đề | Đề xuất | Loại | Impact
1 | Chưa có thông tin pháp lý (GPKD) ở footer | Bổ sung khi có; quảng cáo ngành visa yêu cầu minh bạch | Gap | Cao
2 | SĐT trùng gửi form nhiều lần (spam) | Đã xử lý: chặn 60s phía client; admin lọc trùng | Edge case | Trung bình
3 | SĐT sai định dạng (+84, khoảng trắng) | Đã xử lý: tự chuẩn hóa +84 → 0 | Edge case | Trung bình
4 | Supabase Free pause sau 7 ngày không hoạt động | Vào dashboard hàng tuần; nâng cấp khi có doanh thu | Risk | Trung bình
5 | Giá dịch vụ chưa xác định (placeholder) | Chốt bảng giá trước khi chạy quảng cáo | Gap | Trung bình
6 | Số liệu '5000+ hồ sơ / 98% đậu' là placeholder | Thay số thật hoặc bỏ trước khi quảng cáo | Risk | Cao
7 | Mất mạng lúc gửi form | Đã xử lý: báo lỗi + gợi ý gọi hotline/Zalo | Edge case | Thấp

## 02_Sitemap & Flow
02. SITEMAP & USER FLOW
Cấu trúc one-page + trang admin riêng ¦ Sơ đồ trực quan xem tại 01_Docs/02_Sitemap_UserFlow.md
1. Sitemap – Trang chủ (index.html, one-page)
Thứ tự | Section (anchor) | Nội dung
1 | #banner | Banner chính: H1, mô tả, CTA, badge số liệu
2 | #dich-vu | 8 card dịch vụ visa theo quốc gia
3 | #loi-ich | 6 lợi ích: nhanh, đậu cao, minh bạch, 24/7, trọn gói, bảo mật
4 | #quy-trinh | Quy trình 4 bước
5 | #danh-gia | 3 đánh giá khách hàng
6 | #faq | 6 câu hỏi thường gặp (accordion)
7 | #dang-ky | Form đăng ký tư vấn + hotline + QR Zalo
8 | #footer | Thông tin công ty, liên hệ, mạng xã hội
– | Nút nổi | Gọi / Zalo / Facebook – luôn hiển thị góc phải dưới
2. Sitemap – Trang quản trị (admin.html) & mở rộng tương lai
Khu vực | Trang/Tab | Chức năng
Admin | Đăng nhập | Supabase Auth (email + mật khẩu)
Admin | Tab Khách đăng ký | Xem, lọc, đổi trạng thái, xuất CSV
Admin | Tab Bài viết | Thêm / sửa / xóa bài viết
Admin | Tab Danh mục | Thêm / xóa danh mục
Tương lai | Blog / Tin tức | Trang bài viết công khai
Tương lai | Chi tiết quốc gia | /visa-nhat-ban... phục vụ SEO
Tương lai | Đa ngôn ngữ | EN / JP
3. User Flow – Khách hàng (luồng chính)
Bước | Hành động | Chi tiết / Rẽ nhánh
1 | Vào trang | Từ quảng cáo / Google / chia sẻ
2 | Xem banner + CTA | Chưa rõ → cuộn xem Dịch vụ / Lợi ích / Đánh giá / FAQ rồi quay lại
3 | Chọn cách liên hệ | Gấp → bấm nút nổi Gọi/Zalo/Facebook (kết nối trực tiếp ✅)
4 | Điền form | Họ tên, SĐT, Quốc gia, Ghi chú
5 | Validate | Sai → hiện lỗi ngay tại ô nhập, quay lại bước 4
6 | Gửi lên server | Thành công → thông báo 'liên hệ trong 24h', lead lưu Supabase ✅
7 | Nếu lỗi mạng | Báo lỗi + gợi ý gọi hotline/Zalo (không mất khách)
4. User Flow – Admin
Bước | Hành động | Chi tiết
1 | Mở admin.html | Nhập email + mật khẩu; sai → báo lỗi
2 | Tab Leads | Xem danh sách, lọc theo trạng thái/quốc gia/tìm kiếm
3 | Gọi khách | Bấm SĐT gọi trực tiếp → đổi trạng thái Mới/Đã gọi/Chốt/Hủy
4 | Xuất CSV | Tải file mở bằng Excel (backup hàng tuần)
5 | Bài viết / Danh mục | CRUD nội dung
6 | Đăng xuất | Kết thúc phiên
5. Luồng dữ liệu & bảo mật
Form trên web dùng anon key chỉ có quyền GHI THÊM (INSERT) vào bảng leads — người ngoài không đọc được dữ liệu. Admin đăng nhập qua Supabase Auth mới được ĐỌC/SỬA. Cơ chế này là RLS (Row Level Security – bảo mật theo dòng dữ liệu).
⚠ Rà soát
# | Vấn đề | Đề xuất | Loại | Impact
1 | One-page khó SEO cho từng quốc gia | Phase mở rộng: tách trang chi tiết khi cần SEO | Risk | Trung bình
2 | Bấm Zalo trên PC không cài app | Link zalo.me tự mở bản web — đã đúng hướng | Edge case | Thấp
3 | Chưa có đo lường (analytics) | Gắn Google Analytics / Meta Pixel trước khi chạy quảng cáo | Gap | Trung bình

## 03_Wireframe
03. WIREFRAME – BỐ CỤC THEO THIẾT BỊ
Wireframe = khung vị trí các khối ¦ Bản vẽ ASCII chi tiết xem tại 01_Docs/03_Wireframe.md
Bố cục từng section theo 3 breakpoint
Section | Desktop (≥1024px) | Tablet (768–1023px) | Mobile (<768px) | Ghi chú
Navbar | Menu ngang + nút CTA, sticky | Menu ngang thu gọn | Logo + hamburger ☰, menu trượt xuống | Bấm link cuộn mượt tới section
Banner | 2 cột: chữ trái, hình phải | 2 cột hẹp hơn | 1 cột dọc, nút CTA full-width | H1 40px → 28px trên mobile
Dịch vụ | Grid 4 cột × 2 hàng | Grid 3 cột | Grid 2 cột | Card: cờ, tên, mô tả, giá, nút Tư vấn
Lợi ích | Grid 3 cột × 2 hàng | Grid 2 cột | 1 cột dọc | Icon tròn nền xanh nhạt
Quy trình | 4 bước ngang có mũi tên → | Grid 2×2 | 4 bước dọc | Số bước trong hình tròn xanh
Đánh giá | Grid 3 cột | Grid 2 cột | 1 cột | 5 sao + quote + avatar chữ cái
FAQ | Accordion 760px giữa trang | Như desktop | Full-width | Mở câu mới không đóng câu cũ
Form đăng ký | 2 cột: thông tin + QR trái, form phải | 2 cột hẹp | 1 cột, form full-width | Nền gradient xanh nổi bật
Footer | 4 cột | 2 cột | 1 cột | Nền tối #0F1E3D + QR Zalo
Nút nổi | Góc phải dưới, bung 3 nút | Như desktop | Nút ≥48px, cách đáy 16px | Thu gọn 1 nút chính, bấm mới bung
Nguyên tắc mobile-first
70%+ khách ngành visa vào từ điện thoại (quảng cáo Facebook/Zalo) → ưu tiên mobile: nút to dễ bấm (≥44px), font ≥16px, form ngắn gọn, nút gọi điện luôn trong tầm ngón cái.
⚠ Rà soát
# | Vấn đề | Đề xuất | Loại | Impact
1 | 3 nút nổi che nội dung form trên màn hình nhỏ | Đã xử lý: thu gọn 1 nút, bấm mới bung | Edge case | Trung bình
2 | Ảnh banner lớn chậm trên 4G yếu | Dùng minh họa CSS/emoji hoặc WebP <150KB | Risk | Trung bình
3 | 8 card quốc gia dài trên mobile | Grid 2 cột; cân nhắc 'Xem thêm' nếu >8 nước | Edge case | Thấp

## 04_Design System
04. DESIGN SYSTEM & COMPONENT
Bộ quy tắc thiết kế thống nhất — đã cài sẵn trong index.html dạng CSS variables (sửa 1 chỗ đổi toàn site)
1. Bảng màu (cột 'Màu' hiển thị đúng màu thật)
Vai trò | Biến CSS | Màu | Dùng cho | Ghi chú
Primary | --color-primary | #1B6EF3 | Nút chính, link, tiêu đề nhấn | Xanh chủ đạo
Primary Dark | --color-primary-dark | #0F4FC2 | Hover nút, navbar khi cuộn
Primary Light | --color-primary-light | #E8F1FE | Nền section nhạt, badge
Accent (CTA) | --color-accent | #FF7A29 | Nút 'Đăng ký tư vấn' | Màu nổi bật duy nhất
Accent Dark | --color-accent-dark | #E5661A | Hover nút CTA
Success | --color-success | #16A34A | Thông báo thành công, dấu ✓
Error | --color-error | #DC2626 | Lỗi validate form
Text chính | --color-text | #1E293B | Nội dung chữ | Contrast 14.9:1 ✓
Text phụ | --color-text-muted | #64748B | Mô tả, caption
Nền xám nhạt | --color-bg-alt | #F6F9FE | Section xen kẽ
Nền tối | --color-dark | #0F1E3D | Footer
Viền | --color-border | #E2E8F0 | Border card, input
Quy tắc: tối đa 2 màu chủ đạo (xanh + cam). Cam CHỈ dùng cho CTA. Contrast đạt WCAG AA.
2. Typography (font Be Vietnam Pro – Google Fonts, hỗ trợ tiếng Việt)
Cấp | Desktop | Mobile | Độ đậm
H1 | 40px | 28px | Bold 800
H2 (section) | 32px | 24px | Bold 800
H3 (card) | 20px | 18px | Semibold
Body | 16px | 16px | Regular, line-height 1.6
Small/Caption | 14px | 14px | Regular
Nút | 16px | 16px | Semibold
3. Khoảng cách (hệ 8px) • Border radius • Shadow
Token | Giá trị |  | Dùng cho
--sp-1 → --sp-10 | 8 / 16 / 24 / 32 / 48 / 80px |  | Bội số 8; section desktop 80px, mobile 48px
Container | max-width 1140px |  | Căn giữa, padding ngang 16–24px
--radius-sm/md/lg/full | 8 / 12 / 16 / 999px |  | Input / nút / card / nút tròn
--shadow-sm/md/lg | 3 mức mờ dần |  | Card / hover+navbar / modal+form
Icon | Emoji + SVG inline |  | Không tải thư viện ngoài → nhanh; cờ = emoji
4. Component list (16 component)
Component | Variant / State |  | Hành vi chính
Button | Primary / CTA cam / Outline / Ghost |  | Hover nhấc nhẹ; Disabled mờ 50%; Loading 'Đang gửi...'
Input | Default / Focus / Error / Disabled |  | Lỗi hiện ngay khi rời ô; dấu * đỏ bắt buộc
Select | Default / Focus / Error |  | Dropdown quốc gia
Textarea | Default / Focus |  | Ghi chú 3 dòng
Card dịch vụ | Default / Hover |  | Nút 'Tư vấn' cuộn tới form + tự chọn quốc gia
Card lợi ích / đánh giá | Default |  | Icon tròn / 5 sao + avatar chữ cái
Navbar | Top / Scrolled / Mobile |  | Sticky; hamburger trượt xuống
Footer | 1 kiểu |  | 4 cột desktop / 1 cột mobile
Form đăng ký | Default / Submitting / Success / Error |  | Validate client; chống spam 60s; thành công thay bằng ✓
Toast | Success / Error |  | Trượt lên giữa dưới, tự ẩn 5s
FAQ Accordion | Đóng / Mở |  | Mũi tên xoay; không tự đóng câu cũ
Banner Hero | Desktop 2 cột / Mobile 1 cột |  | H1 + CTA + badge số liệu
Floating Contact | Thu gọn / Bung |  | 3 nút Gọi/Zalo/Facebook; mobile ≥48px
Process | Ngang / Dọc |  | 4 bước đánh số
Badge | 1 kiểu |  | '✓ 5000+ hồ sơ'...
QR box | 1 kiểu |  | QR Zalo trong form + footer
⚠ Rà soát
# | Vấn đề | Đề xuất | Loại | Impact
1 | Emoji cờ hiển thị khác nhau giữa hệ điều hành | Chấp nhận giai đoạn đầu; nâng cấp SVG flagcdn.com sau | Edge case | Thấp
2 | Số liệu badge là placeholder | Thay số thật trước khi chạy quảng cáo | Risk | Cao
3 | Google Fonts cần mạng | Đã có fallback system-ui | Edge case | Thấp

## 05_Kế hoạch
05. KẾ HOẠCH DỰ ÁN – 6 PHASE
Tổng ~3–4 tuần ¦ Phase 1–4 đã hoàn thành trong phiên làm việc với Claude ¦ Trạng thái cập nhật 2026-07-18
Tổng quan 6 phase
Phase | Tên (JP) | Mục tiêu & Đầu ra | Công việc chính | Thời gian | Trạng thái
1 | Phân tích (要件定義) | Chốt phạm vi → 01_Phan_tich_yeu_cau | Persona, FR/NFR, out-of-scope, rủi ro | 1–2 ngày | ✓ Xong
2 | Thiết kế (基本・詳細設計) | Bản thiết kế đủ chi tiết → 02/03/04_* | Sitemap, flow, wireframe, design system | 2–3 ngày | ✓ Xong
3 | Front-end | Landing page chạy được → index.html | 8 section, responsive, validate, nút nổi | 3–5 ngày | ✓ Xong
4 | Back-end (Supabase) | Lưu lead + admin → admin.html, SQL | Tạo bảng + RLS, đăng nhập, CRUD, CSV | 1–2 ngày | ☐ Chưa
5 | Kiểm thử (テスト) | Không còn lỗi nghiêm trọng | Test trên Supabase Cloud thật (không Docker), chạy 14 test case | 1–2 ngày | ☐ Chưa
6 | Deploy & Vận hành | Website live | Supabase config, Cloudflare, domain, backup | 1 ngày | ☐ Chưa
Ghi chú Phase 4-5: code (admin.html + supabase_setup.sql) đã viết xong, nhưng CHƯA chạy — còn thiếu bước tạo project Supabase thật và điền SUPABASE_URL/ANON_KEY. Test trực tiếp trên Supabase Cloud (Free), KHÔNG dùng Docker/Supabase local. Xem sheet 08_Bàn giao Claude Code và 01_Docs/07_Huong_dan_Deploy.md Bước 2.
Checklist việc CÒN LẠI của bạn (Phase 4→6)
# | Việc | Hướng dẫn tại |  |  | Trạng thái
1 | Tạo tài khoản Supabase, chạy supabase_setup.sql | 07_Deploy – Bước 1 |  |  | ☐ Chưa
2 | Điền SUPABASE_URL + ANON_KEY vào 2 file HTML | 07_Deploy – Bước 1.7 |  |  | ☐ Chưa
3 | Gửi thử form → thấy lead trong admin (test thẳng trên Cloud) | 07_Deploy – Bước 2 |  |  | ☐ Chưa
4 | Chạy 14 test case (bảng dưới), 100% High phải Pass | Sheet này |  |  | ☐ Chưa
5 | Deploy Cloudflare Pages (kéo thả 2 HTML + folder assets) | 07_Deploy – Bước 3 |  |  | ☐ Chưa
6 | Thay placeholder còn lại: giá, số liệu, review, GPKD | README |  |  | ☐ Chưa
7 | (Tùy chọn) Mua domain + trỏ DNS | 07_Deploy – Bước 4 |  |  | ☐ Chưa
8 | Đặt lịch hàng tuần: xem lead + xuất CSV + vào Supabase | 07_Deploy – Bước 7 |  |  | ☐ Chưa
Test case (điền Actual Result khi kiểm thử)
ID | Precondition | Steps | Expected Result | Priority | Actual Result
TC-001 | Chrome PC | Cuộn toàn trang | Đủ 8 section, không vỡ layout | High
TC-002 | Điện thoại / DevTools mobile | Cuộn + bấm menu | Hamburger hoạt động, không tràn ngang | High
TC-003 | Form đăng ký | Bỏ trống Họ tên, Gửi | Báo lỗi, không gửi | High
TC-004 | Form đăng ký | SĐT '12345', Gửi | Báo lỗi SĐT không hợp lệ | High
TC-005 | Form đăng ký | SĐT '+84 912 345 678' | Tự chuẩn hóa 0912345678, gửi OK | Medium
TC-006 | Đã cấu hình Supabase Cloud | Điền form hợp lệ, Gửi | Thông báo thành công; lead trong admin | High
TC-007 | Vừa gửi xong | Gửi lại ngay | Bị chặn 60s, báo 'vui lòng chờ' | Medium
TC-008 | Chưa cấu hình Supabase | Điền form hợp lệ, Gửi | Báo lỗi thân thiện + gợi ý hotline/Zalo | Medium
TC-009 | Mở admin.html | Đăng nhập sai mật khẩu | Báo lỗi, không vào được | High
TC-010 | Đã đăng nhập admin | Bấm Xuất CSV | File .csv mở Excel đúng, không lỗi font Việt | High
TC-011 | Đã đăng nhập admin | Thêm→sửa→xóa 1 bài viết | Thao tác thành công, danh sách cập nhật | Medium
TC-012 | Trên mobile | Bấm nút Gọi/Zalo/Facebook | Mở đúng app tương ứng | High
TC-013 | FAQ | Bấm từng câu hỏi | Mở/đóng mượt | Low
TC-014 | Mạng chậm/mất mạng | Gửi form | Báo lỗi rõ, không treo nút Gửi | Medium
⚠ Rủi ro tiến độ
# | Rủi ro | Đề xuất |  | Impact
1 | Thiếu bảng giá/số liệu thật làm chậm go-live | Deploy trước trên *.pages.dev, công khai sau khi thay |  | Trung bình
2 | Chưa quen Supabase | Làm đúng từng bước trong 07_Deploy, chỉ thao tác dashboard |  | Trung bình

## 06_Công nghệ
06. SO SÁNH & ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ
Tiêu chí: dễ học, dễ bảo trì, nhiều tài liệu, miễn phí, cộng đồng lớn — cho người KHÔNG biết lập trình
1. So sánh 4 phương án (⭐ nhiều = tốt hơn)
Tiêu chí | ① HTML thuần + Supabase ✅ | ② Next.js + Supabase | ③ WordPress | ④ Wix/Webflow
Độ dễ với người không code | ⭐⭐⭐ Mở file là hiểu | ⭐ Cần Node, React, terminal | ⭐⭐ Admin dễ, bảo trì phức tạp | ⭐⭐⭐ Kéo thả
Chi phí khởi đầu | 0đ | 0đ | ~50–100k/tháng hosting | 0đ basic; bỏ QC ~300–500k/th
Tốc độ tải | ⭐⭐⭐ Rất nhanh | ⭐⭐⭐ Nhanh | ⭐ Chậm nếu nhiều plugin | ⭐⭐ Trung bình
Quản lý bài viết | Admin tự code (đơn giản) | Cần code thêm | ⭐⭐⭐ CMS mạnh nhất | Có sẵn
Claude hỗ trợ sửa sau này | ⭐⭐⭐ Sửa file trực tiếp | ⭐⭐ Phức tạp | ⭐ Khó (admin UI) | ⭐ Rất khó (nền tảng đóng)
Vendor lock-in | Không | Không | Ít | Cao — không xuất code
Rủi ro bảo trì | Rất thấp | Cập nhật dependency | Plugin dễ bị hack nếu bỏ bê | Phụ thuộc nhà cung cấp
2. Đề xuất: ① HTML/CSS/JS thuần + Supabase — 4 lý do
# | Lý do | Giải thích
1 | Có Claude đồng hành | File HTML thuần là định dạng Claude sửa chính xác nhất — yêu cầu sửa rồi deploy lại
2 | Chi phí 0đ thật sự | Cloudflare Pages băng thông không giới hạn; Supabase Free đủ <500 lead/tháng
3 | Nhanh nhất cho quảng cáo | Trang tĩnh <1s → điểm chất lượng QC cao → giá click rẻ
4 | Không có gì để hỏng | Không plugin, không phiên bản, không database phải vá
3. Khi nào chuyển phương án khác
Tình huống | Chuyển sang
Blog SEO nhiều (>2 bài/tuần), soạn thảo trực quan | ③ WordPress
Có developer riêng, cần tính năng động | ② Next.js
Cần site trong 1 ngày, chấp nhận phí tháng | ④ Wix/Webflow
4. Giải thích thuật ngữ
Thuật ngữ | Nghĩa
Static site (trang tĩnh) | Chỉ gồm HTML/CSS/JS, không cần server xử lý → nhanh, rẻ, an toàn
Supabase | Backend miễn phí: database PostgreSQL + đăng nhập + API tự động
RLS | Luật bảo mật tầng database: form chỉ GHI, admin đăng nhập mới ĐỌC
Anon key | Chìa khóa công khai trong web — an toàn vì RLS giới hạn quyền
CDN | Mạng máy chủ toàn cầu giúp tải nhanh mọi nơi (Cloudflare có sẵn)
⚠ Rà soát
# | Vấn đề | Đề xuất |  | Impact
1 | Supabase Free pause sau 7 ngày không hoạt động → form lỗi âm thầm | Vào dashboard hàng tuần; nâng Pro $25/th khi có doanh thu |  | Cao
2 | Anon key ai cũng xem được trong HTML | Thiết kế chuẩn Supabase — an toàn nếu chạy đúng script RLS kèm theo |  | Thấp
3 | Admin tự code đơn giản hơn WordPress | Chấp nhận giai đoạn đầu; blog nhiều thì tách WordPress sau |  | Thấp

## 07_Deploy
07. HƯỚNG DẪN RELEASE & DEPLOY
Lần đầu ~1–2 giờ, cập nhật sau ~5 phút ¦ Chi tiết đầy đủ từng click: 01_Docs/07_Huong_dan_Deploy.md
Bước 0. Tạo 3 tài khoản miễn phí (cùng 1 email công việc)
Tài khoản | Đăng ký tại | Dùng để
GitHub | github.com | Lưu trữ file website (như Google Drive cho code)
Cloudflare | dash.cloudflare.com | Đưa website lên Internet (hosting)
Supabase | supabase.com | Lưu lead + đăng nhập admin
Bước 1–3. Trình tự triển khai
Bước | Việc | Chi tiết chính | Thời gian
1.1 | Tạo project Supabase | Region: Singapore; lưu Database Password | 5 phút
1.2 | Chạy SQL | SQL Editor → dán supabase_setup.sql → Run | 2 phút
1.3 | Tạo tài khoản admin | Authentication → Users → Add user (email + mật khẩu) | 2 phút
1.4 | Lấy URL + anon key | Project Settings → API → copy 2 giá trị | 1 phút
1.5 | Điền config | Dán vào đầu index.html và admin.html (Notepad) | 3 phút
2 | Test toàn bộ hệ thống | Trên Supabase Cloud thật (không Docker) → gửi form thử → check admin | 15 phút
3.1 | Deploy Cloudflare | Workers & Pages → Create → Upload assets | 5 phút
3.2 | Kéo thả file | 2 file HTML + THƯ MỤC assets (logo, QR, favicon) | 2 phút
3.3 | Nhận link | https://ten-project.pages.dev → test lại trên điện thoại | 5 phút
⚠ Quan trọng: chỉ dùng anon public key. KHÔNG BAO GIỜ đặt service_role key vào file HTML.
Bước 2 (chi tiết). Test hệ thống — dùng thẳng Supabase Cloud, KHÔNG cần Docker/local
Quyết định kỹ thuật: dự án test trực tiếp trên project Supabase Cloud (Free) đã tạo ở Bước 1 — KHÔNG dựng Supabase local bằng Docker/CLI. Lý do: đơn giản hơn nhiều cho người không rành Docker, và chính xác 100% vì đó là database dùng khi go-live (không lệch môi trường).
# | Bước test | Kỳ vọng
1 | Nháy đúp index.html | Trang mở trong trình duyệt
2 | Điền thử form | Thông báo thành công
3 | Vào Supabase → Table Editor → bảng leads | Thấy dòng dữ liệu vừa gửi
4 | Mở admin.html, đăng nhập | Thấy lead vừa gửi
5 | Chạy 14 test case ở sheet 05_Kế hoạch | 100% mức High phải Pass
(Tuỳ chọn) Công cụ desktop xem/sửa database — nếu quen SQL Server Management Studio (SSMS)
⚠ SSMS KHÔNG kết nối được vào Supabase — SSMS chỉ dùng cho Microsoft SQL Server, còn Supabase chạy PostgreSQL (khác engine). Dùng 1 trong các phần mềm sau thay thế — không cần Docker, kết nối thẳng vào Supabase Cloud:
Phần mềm | Ghi chú
Azure Data Studio | Của Microsoft, giao diện gần giống SSMS nhất — cài thêm extension "PostgreSQL"
pgAdmin | Công cụ chính thức cho Postgres, tương đương SSMS bên phía Postgres
DBeaver | Hỗ trợ cả SQL Server lẫn Postgres, giao diện cây bảng + query window quen thuộc
Cách kết nối: Supabase Dashboard → Project Settings → Database → copy Connection string (host db.xxxx.supabase.co, port 5432) → dán vào phần mềm đã chọn → bật SSL/Require SSL (Supabase bắt buộc kết nối mã hóa).
⚠ Mật khẩu dùng để kết nối GUI là Database Password (đặt ở Bước 1.2) — chìa khóa toàn quyền, KHÁC với anon public key dùng trong file HTML. Không chia sẻ hay để lộ mật khẩu này.
Bước 4. Domain (tùy chọn)
Nhà cung cấp | Loại | Giá/năm | Ghi chú
Cloudflare Registrar | ​.com | ~250.000đ | Rẻ nhất, cùng chỗ hosting — khuyên dùng
Namecheap | ​.com | ~300.000đ | Dễ dùng, thẻ quốc tế
Mắt Bão / PA / iNET | ​.vn | ~450–750.000đ | Cần CCCD/GPKD; hỗ trợ tiếng Việt
Trỏ DNS: Cloudflare Pages → Custom domains → nhập domain → tạo bản ghi CNAME theo hướng dẫn. HTTPS tự động, chờ 5 phút–24h.
Bước 5. Cập nhật phiên bản & quay lui
# | Việc | Chi tiết
1 | Sửa file trên máy | Tự sửa Notepad hoặc nhờ Claude
2 | Kiểm tra trước | Mở file bằng trình duyệt
3 | Deploy lại | Create new deployment → kéo file mới
4 | Xem bản mới | Ctrl+F5 xóa cache
5 | Nếu lỗi | Deployments → chọn bản cũ → Rollback (1 click)
Bước 6. Lỗi thường gặp
Triệu chứng | Nguyên nhân | Cách xử lý
Form gửi báo lỗi | Chưa điền URL/key; Supabase pause | Kiểm tra config; bấm Restore trên supabase.com
Admin không đăng nhập được | Sai email/mật khẩu; chưa tạo user | Authentication → Users → tạo lại / reset password
Trang trắng | File HTML hỏng cú pháp | Rollback bản cũ; gửi file cho Claude kiểm tra
Domain không vào được | DNS chưa lan truyền | Chờ tối đa 24h; kiểm tra dnschecker.org
CSV lỗi font tiếng Việt | Excel mở sai encoding | File đã có BOM UTF-8; hoặc Data → From Text/CSV → UTF-8
pgAdmin/Azure Data Studio báo lỗi kết nối SSL | Chưa bật SSL hoặc sai port | Bật "Require SSL"/"Trust server certificate"; dùng đúng port 5432 (direct)
Bước 7. Backup & vận hành hàng tuần (5 phút)
# | Việc | Tần suất
1 | Mở admin xem lead mới, gọi khách | Hàng ngày
2 | Xuất CSV lưu Google Drive (leads_YYYY-MM-DD.csv) | Hàng tuần
3 | Vào Supabase dashboard 1 lần (tránh bị pause) | Hàng tuần
4 | Giữ bản copy 2 file HTML + assets | Mỗi lần sửa
⚠ Rà soát
# | Vấn đề | Đề xuất |  | Impact
1 | Quên vào Supabase hàng tuần → pause → mất lead quảng cáo | Đặt lịch lặp Google Calendar; cân nhắc gói Pro khi chạy QC |  | Cao
2 | admin.html công khai (ai biết link đều thấy màn đăng nhập) | Có mật khẩu là đủ; tăng cường: đổi tên file khó đoán |  | Trung bình
3 | Domain .vn cần giấy tờ | Chuẩn bị CCCD hoặc GPKD khi mua |  | Thấp
4 | Không có môi trường test tách biệt — test và dữ liệu thật dùng chung 1 database | Chấp nhận được ở quy mô này; thao tác thử nghiệm cẩn thận trong Table Editor |  | Trung bình
5 | Database Password (dùng cho pgAdmin/Azure Data Studio) bị lộ | Không chia sẻ mật khẩu này; khác hoàn toàn với anon key (được phép public) |  | Cao

## 08_Bàn giao Claude Code
08. BÀN GIAO CHO CLAUDE CODE
Dùng khi tiếp tục phát triển dự án bằng Claude Code ¦ Xem đầy đủ tại CLAUDE.md ở thư mục gốc dự án ¦ Cập nhật 2026-07-18
1. Trạng thái hiện tại
Phase | Nội dung | Trạng thái
1. Phân tích yêu cầu | 01_Docs hoàn chỉnh | ✓ Xong
2. Thiết kế | Sitemap, wireframe, design system | ✓ Xong
3. Front-end | index.html — đã gắn logo/hotline/Zalo/Facebook/địa chỉ thật | ✓ Xong
4. Back-end | admin.html + supabase_setup.sql viết xong — CHƯA chạy (thiếu SUPABASE_URL/ANON_KEY) | ☐ Chưa
5. Kiểm thử | 14 test case tại sheet 05_Kế hoạch — test trên Supabase Cloud thật | ☐ Chưa
6. Deploy | Chưa đưa lên Cloudflare Pages | ☐ Chưa
2. Tech stack — GIỮ NGUYÊN triết lý khi phát triển tiếp
Lớp | Lựa chọn | Lý do — KHÔNG tự ý đổi nếu chưa hỏi người dùng
Front-end | HTML/CSS/JS thuần, 1 file/trang, không framework, không build step | Người vận hành không biết code → phải mở file là chạy được, không npm install
Back-end | Supabase (PostgreSQL + Auth + REST tự động qua PostgREST) | Gọi thẳng bằng fetch(), không cần SDK/npm package
Hosting | Cloudflare Pages (static, kéo thả, miễn phí) | Khớp với mô hình 1 file HTML, không cần server riêng
Testing | Test trực tiếp trên Supabase Cloud (Free) — KHÔNG dùng Docker/Supabase CLI local | Người dùng không rành Docker; Cloud Free đủ dùng và khớp 100% với bản go-live
⚠ Không thêm React/Vue/Vite/webpack hay bất kỳ bundler nào trừ khi người dùng yêu cầu rõ — sẽ phá vỡ quy trình deploy kéo-thả hiện tại. Không đề xuất lại Docker/Supabase local — quyết định đã chốt. Không đề xuất đổi sang SQL Server/SSMS (khác engine, phá vỡ kiến trúc Auth + API tự sinh).
3. Bản đồ file dự án
Đường dẫn | Vai trò
CLAUDE.md | Context đầy đủ cho agent (đọc trước khi sửa gì)
README.md | Hướng dẫn cho người dùng (không phải agent)
01_Docs/*.md + .xlsx | Tài liệu thiết kế/kế hoạch — nguồn sự thật cho spec
02_Source/index.html | Landing page — TOÀN BỘ code trong 1 file
02_Source/admin.html | Trang quản trị — TOÀN BỘ code trong 1 file
02_Source/supabase_setup.sql | Script tạo bảng leads/posts/categories + RLS (idempotent)
02_Source/assets/ | logo.png, favicon.png, qr-zalo.png — đã xử lý sẵn, không sửa lại
03_Information/Information.md | NGUỒN DỮ LIỆU THẬT DUY NHẤT: tên công ty, SĐT, địa chỉ, email, Facebook
4. Nơi cấu hình dữ liệu công ty (đầu file index.html, dòng ~18–25)
Hằng số | Giá trị hiện tại
SUPABASE_URL | (trống — cần điền theo 07_Huong_dan_Deploy.md Bước 1)
SUPABASE_ANON_KEY | (trống — cần điền)
HOTLINE / ZALO_PHONE | 0935887922
FACEBOOK_URL | https://www.facebook.com/share/1EVr8W3p2E/
COMPANY_NAME | Top Visa
COMPANY_EMAIL | hien.gotravel@gmail.com
COMPANY_ADDRESS | 303 Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng
admin.html có khối tương tự (chỉ SUPABASE_URL + ANON_KEY, đầu file) — phải giống hệt index.html. Nếu Information.md thay đổi, đồng bộ lại các hằng số này và title/meta/footer liên quan.
5. Việc còn thiếu — KHÔNG tự bịa, hỏi lại người dùng nếu cần
Vị trí | Placeholder | Impact
Badge hero | '5000+ hồ sơ', '98% đậu' | Cao — số liệu ảnh hưởng chính sách quảng cáo
Section dịch vụ | Giá 'Từ x đ' mỗi quốc gia | Cao
Section đánh giá | 3 review mẫu | Trung bình
Footer | Số GPKD | Trung bình — chưa có trong Information.md
Cả 2 file HTML | SUPABASE_URL / ANON_KEY | Cao — chặn toàn bộ form + admin hoạt động
6. Việc KHÔNG được làm
# | Quy tắc
1 | Không thêm framework/bundler — phá vỡ mô hình 1 file HTML deploy trực tiếp
2 | Không đặt service_role key của Supabase vào file HTML (chỉ dùng anon public key)
3 | Không tự bịa số liệu/giá/review/thông tin pháp lý
4 | Không đổi tên index.html/admin.html hay cấu trúc assets/ mà không cập nhật 07_Huong_dan_Deploy.md
5 | Không xóa comment [THAY_THẾ] cho tới khi giá trị thật đã điền
6 | Không đề xuất lại Docker/Supabase local, không đề xuất SQL Server/SSMS thay Supabase
7. Cách kiểm tra sau khi sửa code (không có test framework)
# | Bước kiểm tra
1 | Kiểm tra thẻ HTML cân bằng + cú pháp JS bằng node --check trên phần <script>
2 | Mở file bằng trình duyệt, thử theo 14 test case ở sheet 05_Kế hoạch
3 | Test luôn trên Supabase Cloud thật (không Docker): gửi 1 lead thử → kiểm tra hiện trong Table Editor / admin.html
4 | Trước khi báo 'xong': xác nhận không còn placeholder mới bị bỏ sót, không có dữ liệu tự bịa